## Página1
Data de Inicio do projeto: 24/02/2025 | Integrante: Laura; Thaylor, Stefan
Data de Fim do projeto: 31/05 /2025 | Gabriel, Ana.
Tema: Análise Exploratória Walmart Impacto Pademia Covid 19
Matéria: Projeto Aplicado
Semestre: Segundo
Cronograma inicial | Responsáveis
Etapa 1 |  | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10
Definição grupo | Laura/ Thaylor / Stefan / Gabriel / Ana | bar: 2025-02-24
Escolha tema e dataset | Laura/ Thaylor / Stefan / Gabriel / Ana | bar: 2025-02-25 to 2025-02-26
Construção inicial do documento | Laura/ Thaylor / Stefan / Gabriel / Ana | bar: 2025-02-27
Econtro grupo | Laura/ Thaylor / Stefan / Gabriel / Ana | bar: 2025-02-27
Planejamento de tarefas | Laura/ Thaylor / Stefan / Gabriel / Ana | bar: 2025-02-27
Descrição do DataSet | Stefan | bar: 2025-02-28 to 2025-03-04
Descrição do contexto e objetivo do projeto | Laura | bar: 2025-02-28 to 2025-03-04
Busca e definição por origem do dados | Gabriel | bar: 2025-03-01 to 2025-03-05
Busca e definição por referencia e aquisição de dados | Gabriel | bar: 2025-03-01 to 2025-03-05
Criação de documento compartilhado Google Colab | Laura | bar: 2025-03-06
Criação de repositório Ghitihub | Thaylor | bar: 2025-03-07
Readme Ghitihub | Laura | bar: 2025-03-07
Organização projeto do Ghitihub | Thaylor / Ana | bar: 2025-03-07 to 2025-03-09
Baixar dataset e subir Ghitihub | Thaylor | bar: 2025-03-08 to 2025-03-09
Diagramação da estrutura do documento | Stefan | bar: 2025-03-08 to 2025-03-09
Entrega | Laura/ Thaylor / Stefan / Gabriel / Ana | bar: 2025-03-10
Etapa 2 |  | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31
feedback professor 1 | Laura/ Thaylor / Stefan / Gabriel / Ana | bar: 2025-03-17
Correções do documento | Laura/ Thaylor / Stefan / Gabriel / Ana | bar: 2025-03-20 to 2025-03-23
Feedback professor 2 | Laura/ Thaylor / Stefan / Gabriel / Ana | bar: 2025-03-24
Encontro grupo | Laura/ Thaylor / Stefan / Gabriel / Ana | bar: 2025-03-24
Estruturação do documento | Laura/ Thaylor / Stefan / Gabriel / Ana | bar: 2025-03-25
Levantamento informações para apresentação | Gabriel | bar: 2025-03-26 to 2025-03-28
Elaboração do problema a ser pesquisado | Laura | bar: 2025-03-26 to 2025-03-28
Estudo de metadados | Thayllor | bar: 2025-03-26 to 2025-03-28
Elaboração proposta Solução | Laura/ Thaylor / Stefan / Gabriel / Ana | bar: 2025-03-26 to 2025-03-28
Pipeline de dados | Ana / Stefan | bar: 2025-03-26 to 2025-03-28
Elaboração de scripts | Ana | bar: 2025-03-26 to 2025-03-28
Elaboração do código | Laura/ Thaylor / Stefan / Gabriel / Ana | bar: 2025-03-26 to 2025-03-28
Eviar material elaborado para o GitHub | Thaylor / Ana | bar: 2025-03-26 to 2025-03-28
Elaborção do texto descritivo | Stefan | bar: 2025-03-26 to 2025-03-28
Elaboração de graficos | Thaylor | bar: 2025-03-26 to 2025-03-28
Formulação de material visual para apresentação | Gabriel | bar: 2025-03-29 to 2025-03-30
Entrega | Laura/ Thaylor / Stefan / Gabriel / Ana | bar: 2025-03-31
Etapa 3 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28
feedback professor | Laura/ Thaylor / Stefan / Gabriel / Ana | bar: 2025-04-01; 2025-04-03 to 2025-04-09
Reunião do grupo | Laura/ Thaylor / Stefan / Gabriel / Ana | bar: 2025-04-02 to 2025-04-09
Definição de tarefas | Laura/ Thaylor / Stefan / Gabriel / Ana | 2025-04-04: Agenda bloqueda período de provas
Definição de Storytelling | Laura/ Thaylor / Stefan / Gabriel / Ana | bar: 2025-04-03 to 2025-04-11
Estruturação de Storytelling | Stefan | bar: 2025-04-03 to 2025-04-09; 2025-04-12 to 2025-04-25
Análise Exploratória em Python | Laura/ Thaylor / Stefan / Gabriel / Ana | bar: 2025-04-03 to 2025-04-09; 2025-04-12 to 2025-04-25
Subir informações no repositório | Thaylor / Ana | bar: 2025-04-03 to 2025-04-09; 2025-04-12 to 2025-04-25
Seção de Análise Exploratória inserida no Documento | Laura/Gabriel | bar: 2025-04-03 to 2025-04-09; 2025-04-12 to 2025-04-25
Estruturação de documento | Laura/ Thaylor / Stefan / Gabriel / Ana | bar: 2025-04-03 to 2025-04-09; 2025-04-26 to 2025-04-28
Entrega | Laura/ Thaylor / Stefan / Gabriel / Ana | bar: 2025-04-03 to 2025-04-09
Etapa 4 |  | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26
feedback professor | Laura/ Thaylor / Stefan / Gabriel / Ana | bar: 2025-04-29
Reunião do grupo | Laura/ Thaylor / Stefan / Gabriel / Ana | bar: 2025-04-30 to 2025-05-01
Definição de tarefas | Laura/ Thaylor / Stefan / Gabriel / Ana | bar: 2025-04-30 to 2025-05-01
Estruturação de material para gravação | Stefan | bar: 2025-05-02 to 2025-05-04
Definição de partes para gravação | Ana | bar: 2025-05-05 to 2025-05-07
Reunião do grupo | bar: 2025-05-10
Edição | Gabriel | bar: 2025-05-11 to 2025-05-13
Elababoração do Canvas | Laura/ Thaylor / Stefan / Gabriel / Ana | bar: 2025-05-14 to 2025-05-21
Revisão GhitHub | Thaylor/Laura | bar: 2025-05-14 to 2025-05-21
Estruturação de documento | Laura/ Thaylor / Stefan / Gabriel / Ana | bar: 2025-05-22 to 2025-05-25
Entrega | Laura/ Thaylor / Stefan / Gabriel / Ana | bar: 2025-05-26